## Concepção
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [11 empty] | Planejado |  |  | Realizado
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas estimadas | Concepção do Software (11/12/2015 a 18/01/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
1 | Criar BPM dos processos de negócio: 13, 14, 15, 21, 22 e 29 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | Conluído | Nenhuma | Lizandra e Thaisa | 100% | 6 horas | [9 empty] | O modelo dos processos foi criado e mandado para validação junto ao professor. Até o dia 22/01 nenhuma não tivemos retorno.
2 | Criação do dicionário de dados do modelo (BPM) | 2016-01-11 | 2016-01-18 | Concluído | 1 | Marla | 100% | 6 horas | [9 empty] | O dicionario foi criado porém não tinhamos a certeza se era a forma esperado pelo professor, visto que um dicionário de dados é criado a partir de um DER e não tinhamos a certeza de como produzi-lo atraves de um BPM. | Concluído
Em execução | bar: 2016-01-18
Suspenso
Aberto

## Elaboração
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [9 empty] | Planejado |  |  | Realizado
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas Estimadas | Elaboração do Software (18/01/2016 a 22/01/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
4 | Planejamento das atividades do projeto | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Conluído | Nenhuma | Lizandra | 100% | 5 | [5 empty] | 2
5 | Criação dos protótipos da interface de usuário - um storyboard para cada processo de negócio do software | 2016-01-19 | 2016-01-22 | Conluído | 1 e 2 | Marla/Thaisa | 100% | 6 | [5 empty] | 8
6 | Auxilio na definição da arquitetura do software | 2016-01-18 | 2016-01-20 | Conluído | 1 e 2 | Marla | 100% | 2 | [5 empty] | 1
7 | Criação do DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) de todo software | 2016-01-20 | 2016-01-22 | Conluído | 1 e 2 | Marla | 100% | 4 | [5 empty] | 3
8 | Criação do Script do Banco de Dados | 2016-01-21 | 2016-01-22 | Conluído | 3 e 4 | Marla | 100% | 3 | [5 empty] | 1

## Iteração1
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [9 empty] | Planejado |  |  | Realizado
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas Estimadas | Construção do Software – Iteração 1 (22/01/2016 a 29/01/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
9 | Detalhar requisitos 14 e 15 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | Conluído |  | Lizandra/Thaisa | 100% | 8 | [8 empty] | 4 | bar: 2016-01-22 to 2016-01-24
10 | Criar casos de uso dos requisitos 14 e 15 | 2016-01-23 | 2016-01-25 | Conluído | 9 | Lizandra/Thaisa/Pedro | 100% | 6 | [8 empty] | 4 | Atividade realizada por Lizandra e Thaisa | bar: 2016-01-23 to 2016-01-25
11 | Implementar Tela de Visualização de Docente(Teachers) (Somente a parte de cima - Geral, sem as relações) | 2016-01-24 | 2016-01-27 | Conluído | 9 | Rômulo | 100% | 8 | [8 empty] | 8 | Basear-se no arquivo de visualização de Disciplinas (sdd-ufg\src\src\Template\Subjects) | bar: 2016-01-24 to 2016-01-27
11 | Implementar Tela de Visualização de Docente(Teachers) (Somente a parte de baixo - Relaçoes) | 2016-01-24 | 2016-01-27 | Conluído | 9 | Ayrton | 100% | 10 | [8 empty] | 12 | Basear-se no arquivo de visualização de Disciplinas (sdd-ufg\src\src\Template\Subjects) | bar: 2016-01-24 to 2016-01-27
11 | Implementar Incrição de Núcleos de Interesse na tela de Docente(Teachers) | 2016-01-24 | 2016-01-27 | Aberto | 9 | Henrique | 80% | 12 | [8 empty] | 10 | bar: 2016-01-24 to 2016-01-27
11 | Implementar inscrição de Disciplinas/Turmas de interesse - Processo de Distribuição na tela de Docente(Teachers) | 2016-01-24 | 2016-01-27 | Conluído | 9 | Marla | 100% | 8 | [8 empty] | 12 | Não foi possível concluir a atividade no prazo estabelecido por conta da atividade emergencia de nº 16. | bar: 2016-01-24 to 2016-01-27
11 | Implementar o Salvamento Geral - (Criar User para o docente, ou Editar User atual)(Teachers) | 2016-01-24 | 2016-01-27 | Conluído | 9 | Marla | 100% | 6 | [8 empty] | 4 | bar: 2016-01-24 to 2016-01-27
12 | Criar casos de teste para os requisitos requisitos 14 e 15 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | Conluído | 9 e 10 | Lizandra/Thaisa/Pedro | 100% | 4 | [8 empty] | 3.5 | Atividade realizada por Lizandra, Pedro e Thaisa | bar: 2016-01-25 to 2016-01-27
13 | Executar casos de teste | 2016-01-27 | 2016-01-29 | Aberto | 12 | Pedro Teles | 0% | [10 empty] | Aguardando conclusão da implementação | bar: 2016-01-27 to 2016-01-29
14 | Acompanhar e monitorar a execução das atividades | 2016-01-22 | 2016-01-30 | Conluído |  | Lizandra/Marla | 100% | 2
15 | Marco(1ª entrega) | 2016-01-29 | 2016-01-29 | Conluído | Todas
16 | Auxílio aos integrantes do grupo na instalação e configuração dos componentes necessários à implementação. | 2016-01-26 | 2016-01-29 | Conluído | Nenhuma | Marla | 100% | Atividade Emergencial | [8 empty] | 12 | Alguns integrantes enfrentaram dificuldades para efetuar a instalação e configuração do ambiente e houve a necessidade de conferências para auxílio e conclusão dessa etapa.

## Iteração2
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [9 empty] | Planejado |  |  | Realizado |  |  | Lembrete de atividades de Iterações Anteriores
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas Estimadas | Construção do Software – Iteração 2 (29/01/2016 a 05/02/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
16 | Detalhar requisitos 21 e 22 | 2016-01-29 | 2016-01-31 | Aberto |  | Lizandra/Pedro | 50% | 2 | [8 empty] | 1 | bar: 2016-01-29 to 2016-01-31
17 | Criar casos de uso dos requisitos 21 e 22 | 2016-01-30 | 2016-02-01 | Aberto | 16 | Lizandra/Pedro | 50% | 5 | [8 empty] | 2 | bar: 2016-01-30 to 2016-02-01
18 | Criação de protótipos para desenvolvimento dos Requisitos 21 e 22 | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Conluído | 16 | Marla | 100% | 1 | [8 empty] | 1 | bar: 2016-02-01
18 | Implementar página de listagem das turmas que pertencem a algum processo de distribuição aberto. De acordo com protótipo: https://drive.google.com/file/d/0BziT6UlFlgXjZ3NXb3Nka0lqUU0/view?usp=sharing | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto | 16 | Rômulo/Ayrton | 0% | 24 | [9 empty] | Protótipo 1 | bar: 2016-02-02 to 2016-02-04
Dividir a implementação entre as partes da maneira que acharem melhor, atentando-se a registrar a proporção de trabalho de cada um através das Horas Realizadas. Tentar implementar por partes pequenas a serem commitadas com frequencia (sem erros fatais) para que haja possibilidade dos testes serem realizados antes da sexta-feira, mesmo que somente em partes. OBSERVAÇÃO 1: Verificar a tela de alocação de turmas de interesse para se basear na filtragem das turmas. OBSERVAÇÃO 2: Adicionar coluna "Qtde. Inscritos" na tabela (mostra a quantidade de professores linkados na tabela clazzes_teachers para essa turma)
18 | Implementar página de listagem dos docentes que poderão ser alocados para ministrar a turma escolhida. De acordo com protótipo: https://drive.google.com/file/d/0BziT6UlFlgXjZ2V5UHc0TUNOSkk/view?usp=sharing | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto | 16 | Marla | 0% | 12 | [9 empty] | Protótipo 2 | bar: 2016-02-02 to 2016-02-04
Tentar implementar por partes pequenas a serem commitadas com frequencia (sem erros fatais) para que os testes possam ser realizados mesmo que somente em partes.
18 | Finalizar tarefa da Iteração I que ainda não foi concluída. | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto |  | Henrique | Preenchimento na folha correspondente | Preenchimento na folha correspondente | [8 empty] | Preenchimento na folha correspondente
18 | Criar Submenu "Alocação de Docentes p/ Ministrar Turma" | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto | 16 | Henrique | 0% | 1 | [9 empty] | Atividade de pequeno impacto ao projeto, visto que o integrante não é acessível ao mesmo. | bar: 2016-02-02 to 2016-02-04
18 | Efetuar correção de defeitos, erros, inconsistências em campos, e má formatação de dados nas telas ADD, EDIT, VIEW do Cadastro de Docente: corrigir campos de data (tanto os de formulários, quanto formatar a data dos campos que aparecem em tabelas e etc), as datas precisam ter consistência, por exemplo, campo de ingresso e data de nascimento nao podem ser futuras, data de ingresso deve ser maior que data de nascimento, etc. | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto | 16 | Henrique | 0% | 4 | [9 empty] | Atividade de pequeno impacto ao projeto, visto que o integrante não é acessível aomesmo. | bar: 2016-02-02 to 2016-02-04
18 | Efetuar correção de defeitos, erros, inconsistências em campos, e má formatação de dados na tela ALLOCATE-CLAZZES: corrigir campos de hora (formatar a hora dos campos de horário que aparecem na tabela de turmas) e corrigir dia da semana que aparece na tabela após filtragem (atualmente aparece somente o nº). | 31/02/2016 | 2016-02-03 | Aberto | 16 | Henrique | 0% | 4 | [9 empty] | Atividade de pequeno impacto ao projeto, visto que o integrante não é acessível ao mesmo. | bar: 2016-02-02 to 2016-02-04
19 | Executar casos de teste referentes à Iteração I que não puderam ser executados porque a entrega teve atraso | 2016-02-03 | 2016-02-05 | Aberto | 11 | Pedro/Thaisa/Lizandra | Preenchimento na folha correspondente | Preenchimento na folha correspondente | [8 empty] | Preenchimento na folha correspondente
20 | Criar casos de teste para os requisitos requisitos 21 e 22 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | Aberto | 16 e 17 | Pedro/Thaisa | 0% | bar: 2016-02-01 to 2016-02-04
21 | Executar casos de teste | 2016-02-03 | 2016-02-05 | Aberto | 18 e 20 | Pedro/Thaisa/Lizandra | 0% | bar: 2016-02-04 to 2016-02-05
22 | Acompanhar e monitorar a execução das atividades | 2016-01-29 | 2016-02-05 | Aberto |  | Lizandra/Marla | 0%
23 | Marco(2ª entrega) |  |  | Aberto | Todas

## Iteração3
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [17 empty] | Planejado |  |  | Realizado
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas Estimadas | Construção do Software – Iteração 3 (05/02/2016 a 19/02/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
22 | Detalhar requisitos 13 e 29 |  |  | Aberto |  | Lizandra/Thaisa | bar: 2016-02-05 to 2016-02-07
23 | Criar casos de uso dos requisitos 13 e 29 |  |  | Aberto |  | Lizandra/Thaisa/Pedro | bar: 2016-02-06 to 2016-02-08
24 | Implementar requisitos 13 e 29 |  |  | Aberto |  | Marla, Henrique, Ayrton, Pedro e Rômulo | bar: 2016-02-08 to 2016-02-16
25 | Criar casos de teste para os requisitos 13 e 29 |  |  | Aberto |  | Pedro/Thaisa | bar: 2016-02-08 to 2016-02-16
26 | Executar casos de teste |  |  | Aberto |  | Lizandra/Pedro/Thaisa | bar: 2016-02-16 to 2016-02-19
27 | Acompanhar e monitorar a execução das atividades |  |  | Aberto |  | Lizandra/Marla
28 | Marco(3ª entrega) | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Aberto | Todas

## Transição
Cronograma grupo A - Projeto SDD | [9 empty] | Planejado |  |  | Realizado
Atividades
ID | Atividade | Período Previsto |  | Status | Atividade(s) predecessora(s) | Responsável(is) | Completude | Horas Estimadas | Transição do Software (19/02/2016 a 26/02/2016)
|  | Data Inicio | Data Fim | [5 empty] | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | Horas Realizadas | Observações/Justificativa
29
30
31
32
33
34
35 | Marco(Entrega Final) |  |  | Aberto | Todas